## Obras
Objeto | Valor Total | Empresa | Data de Início | Previsão de Término | Valor Pago | Situação
CONSTRUIR E EQUIPAR A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO LAGOINHA, MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA | 62.992,10 | CONTEMPORÂNEA CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 05.011.000/0001-00 | 30/08/2019 | 30/08/2020 | 100,00 | CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 9.599.998,05 | JC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI / 10.610.031/0001-18 | 28/04/2022 | 10 Meses | 959.849,58 | PARALISADA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARTINDO DA BR 423 (POVOADO JARDIM CORDEIRO) POVOADO CRUZ, MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 10.184.905,93 | CVM CONSTRUTORA LTDA - EPP - 08.534.529/0001-05 | 27/06/2022 | 10 Meses | 2.147.955,29 | PARALISADA
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO BOM SOSSEGO. | 109.079,13 | ACE OBRAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP/15.149.245/0001-52 | 26/11/2019 | 26/11/2020 | 100,00 | CONCLUÍDA
Contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação asfáltica, drenagem Pluvial e melhorias de Acesso aos Morros, no município de Delmiro Gouveia/AL. | 1.604.437,66 | CVM CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 08.534.529/0001-05 | 25/11/2024 | 12 MESES
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE BARRAGEM LESTE E SINIMBU. | 99.999.999,99 | HIDROTECNICA ENGENHARIA LTDA | 25/06/2021 | 10 Meses | 903.983,44 | EM EXECUÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/Al. | 449.662,47 | MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA | 25/03/2024 | 25/03/2025
IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE ACESSO AOS CÂNIOS DO SÃO FRANCISCO | 86.536.770,72 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA / 07.308.813/0001-92 | 22/07/2022 | 24 Meses | 8.997.251,03 | PARALISADA
CONSTRUÇÃO 02 (DUAS) QUADRAS DE ESPORTE, SENDO: LOTE I, CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BOM SOSSEGO. LOTE II, CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO LAGOINHA. | 1.218.203,25 | CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME - CNPJ n° 09.520.052/0001-63 | 22/05/2015 | 30/01/2016 | 100,00 | CONCLUÍDA
IMPLANTAÇÃO DA 2º ETAPA DO ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 16.226.851,90 | CVM CONSTRUTORA LTDA - EPP - 08.534.529/0001-05 | 22/02/2022 | 27/12/2022 | 4.890.891,78 | PARALISADA
Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Manutenção/Recuperação Asfáltica de Estradas Vicinais ou Rurais, Trecho: Acesso Rabeca a Salgado/ Povoado Salgado/ Povoado Cruz., no município de Delmiro Gouveia/AL. | 6.789.796,60 | CVM CONSTRUTORA LTDA. - 08.534.529/0001-05 | 21/11/2024 | 12 MESES
Construção de Quadras de Esportes no Município de Delmiro Gouveia/AL. | 397.272,73 | Leandro Ferraz Construções | 21/11/2023 | 12 MESES | 0,00 | Não Iniciada
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO BARRAGEM LESTE. | 1.303.684,68 | HL Construções e Serviços Ltda - EPP CNPJ n° 19.037.895/0001-67. | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 100,00 | CONCLUÍDA
Solicitação de contratação de empresa para ampliação e reforma do prédio do Antigo Hospital Regional Antenor Serpa para reestruturação dos setores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. | 3.258.810,67 | MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI-EPP/ CNPJ Nº 07.343.582/0001-58 | 19/02/2025 | 12 meses
Empresa especializada para Manutenção para execução de iluminação em LED na AL 145, do cruzamento com a BR 423 ao fim da Av. Caxangá, no, município de Delmiro Gouveia/AL. | 6.538.952,58 | EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 03.834.750/0001-57 | 18/08/2022 | 12 meses | 0,00 | Não Iniciada
MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL | 74.736.813,14 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / 00.338.885/0001-33 | 18/07/2022 | 18 Meses | 69.475.433,06 | PARALISADA
LOTE I-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.B. EUDÓCIA VANDERLEI SANDES,LOCALIZADA A RUA BARÃO DE ÁGUA BRANCA S/N- ELDORADO NESTE MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL. LOTE II-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.B. MARIA DULCE CAVALCANTE FEITOZA, LOCALIZADA A RUA BATISTA VANDERLEI S/N-BAIRRO CAMPO GRANDE. LOTE III-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.B. PROFESSORA VIRGÍLIA B. DE LIMA LOCALIZADA NA AV. MAL. MASC. DE MORAES S/N- ELDORADO. LOTE IV-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.B. Dr. JOSÉ CORREIA FILHO LOCALIZADA NO POVOADO JARDIM CORDEIRO. | 11.548.867,02 | R M K F CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 18/04/2023 | 18/04/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 26.125.822,52 | R M K F CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 18/04/2023 | 18/04/2024
REFORMA DE PRAÇAS DOS SEGUINTES BAIRROS ( BAIRRO NOVO, BOM SOSSEGO, CAMPO GRANDE, CENTRO, COHAB E BAIRRO ELDORADO), NA PARTE QUE CORRESPONDE A BASE DAS ESTATUAS DO PADRE CÍCERO, BEM COMO INCLUSÃO DE COBERTURA, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA. | 429.287,40 | HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP -19.037.895/0001-67 | 17/02/2023 | 2 MESES | 192.568,41 | EM EXECUÇÃO
Contratação de empresa para construção do prédio para instalações a Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 9.950.945,13 | R M K F CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 16/11/2023 | 16/11/2024
Construção da Central de Triagem da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no Município de Delmiro Gouveia/AL, | 1.451.330,75 | LEANDRO FERRAZ EMPREENDIMENTOS / 04.940.894/0001-50 | 16/08/2023 | 12 meses | 0,00 | Não Iniciada
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO SOCIETY, NO BAIRRO COHAB NOVA, ZONA URBANA DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 909.272,60 | CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI | 16/02/2024 | 05 MESES
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO GANGORRA, MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 461.182,55 | CONSTRUTORA CADOZ LTDA | 16/02/2024 | 16/07/2024
Construção da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no Município de Delmiro Gouveia/AL. | 931.420,39 | LEANDRO FERRAZ EMPREENDIMENTOS / 04.940.894/0001-50 | 15/08/2022 | 12 meses | 0,00 | Não Iniciada
Construção de Receptivo no Município de Delmiro Gouveia/AL | 582.924,32 | LEANDRO FERRAZ EMPREENDIMENTOS / 04.940.894/0001-50 | 15/08/2022 | 12 meses | 0,00 | Não Iniciada
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO BARRAGEM LESTE MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL | 1.056.472,74 | LEANDRO FERRAZ EMPREENDIMENTOS LTDA / 04.940.894/0001-50 | 14/01/2022 | 6 Meses | 100,00 | CONCLUÍDA
Empresa especializada para Construção e Reforma de Unidades Habitacionais em área de vulnerabilidade econômica no Município de Delmiro Gouveia/AL | 2.675.286,26 | JC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI / 10.610.031/0001-18 | 13/09/2022 | 12 meses | 0,00 | Não Iniciada
LOTE I-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.B. EUDÓCIA VANDERLEI SANDES,LOCALIZADA A RUA BARÃO DE ÁGUA BRANCA S/N- ELDORADO NESTE MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL. LOTE II-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.B. MARIA DULCE CAVALCANTE FEITOZA, LOCALIZADA A RUA BATISTA VANDERLEI S/N-BAIRRO CAMPO GRANDE. LOTE III-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.B. PROFESSORA VIRGÍLIA B. DE LIMA LOCALIZADA NA AV. MAL. MASC. DE MORAES S/N- ELDORADO. LOTE IV-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.B. Dr. JOSÉ CORREIA FILHO LOCALIZADA NO POVOADO JARDIM CORDEIRO. | 11.548.867,02 | R M K F CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - 08.298.136/0001-31 | 12/04/2023 | 10 Meses | 3.904.154,29 | EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 26.125.822,52 | R M K F CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - 08.298.136/0001-31 | 11/04/2023 | 10 MESES | 2.242.767,22 | EM EXECUÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E MELHORIAS DE ACESSO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL. | 9.397.367,95 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / 00.338.885/0001-33 | 11/01/2023 | 12 meses | 8.351.605,87 | CONCLUÍDA
Construção de 01 (uma) quadra escolar coberta com vestuário na Escola Municipal de Fundamental Manoel Moura de Souza – situada no Distrito Barragem Leste no Município de Delmiro Gouveia/AL, | 509.543,01 | W & L CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP | 10/11/2014 | 10/11/2015 | 100,00 | CONCLUÍDA
OBRAS; OBRA 01 (UMA) CRECHE TIPO C NO BAIRRO COHAB VELHA; LOTE 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO REMANESCENTE DE OBRAS 01 (UMA) CRECHE TIPO C NO BAIRRO ELDORADO; LOTE 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA PEQUENA NA ESCOLA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VIRGILHA BEZERRA DE LIMA - BAIRRO ELDORADO. | 1.339.809,94 | LEANDRO FERRAZ EMPREENDIMENTOS LTDA / 04.940.894/0001-50 | 10/08/2021 | 09/10/2022 | 96,00 | EM ANDAMENTO
Empresa especializada de para Constrir e Equipar o Matadouro Público Regional do Alto Sertão no, Município de Delmiro Gouveia/AL | 36.772.419,84 | UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA/ CNPJ Nº 09.276.767/0001-12 | 09/09/2022 | 12 meses
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. | 23.965.863,00 | CONSORCIO ETHICA / JC - 49.820.937/0001-00 | 09/03/2023 | 12 meses | 4.301.669,58 | EM EXECUÇÃO
Pedido de Nº 04 - SEINFRA - Contratação de empresa especializada para remanescente de reforma de praças. | 236.781,81 | LEANDRO FERRAZ EMPREENDIMENTOS / 04.940.894/0001-50 | 06/10/2023 | 2 MESES | 157.632,95 | CONCLUÍDA
Contratação de empresa especializada para Remanescente de Obra de Construção de uma Praça de Skate. | 567.492,11 | TIAGO ALVES DA SILVA LTDA | 06/02/2024 | 06/02/2025
Contratação de empresa especializada para realização de Obras e Serviços de Engenharia pertinentes a Construção e Implantação do Estádio de Futebol no Município de Delmiro Gouveia | 8.782.326,89 | VEGAS CONSTRUÇÃO | 05/10/2022 | 18 Meses | 498.540,73 | PARALISADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OU RURAIS - TRECHO DA VILA 25 AO POVOADO CRUZ | 6.298.499,74 | CVM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 08.534.529/0001-05 | 05/07/2024 | 12 meses
Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Pavimentação asfáltica na comunidade Peba. | 2.008.310,35 | NOVATEC CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 00.338.885/0001-33 | 05/07/2024 | 12 meses
Construção e Implantação de um Estadio de Futebol no Município de Delmiro Gouveia/AL. | 3.992.568,35 | ORION CONSTRUTORA LTDA EPP | 05/06/2024 | 05/06/2025
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL. | 294.946,07 | HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 19.037.895/0001-67 | 05/06/2018 | 05/12/2020 | 100,00 | CONCLUÍDA
LOTE I- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO POVOADO SALGADO, POVOADO RABECA E POVOADO CRUZ, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. LOTE II-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO BAIRRO NOVO, GINÁSIO NO BAIRRO NOVO E GINÁSIO NO BAIRRO ELDORADO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL. LOTE III-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO DISTRITO JARDIM CORDEIRO, DISTRITO SINIMBU, DISTRITO BARRAGEM LESTE, POVOADO SÃO JOSÉ E POVOADO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 7.543.540,71 | UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA - 09.276.767/0001-12 | 04/04/2023 | 4 MESES | 761.727,95 | EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA PAEFI/CREAS NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL. | 301.892,09 | CONSTRUTORA ALONSO SANTOS E JÂNIO SANTOS LTDA - EPP - 14.237.514/0001-70 | 03/07/2015 | 03/07/2016 | 100,00 | CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DELMIRO GOUVEIA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA AL. | 542.800,70 | CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME - CNPJ n° 09.520.052/0001-63 | 03/06/2015 | 03/06/2016 | 100,00 | CONCLUÍDA
Construção de 02 (duas) Quadras de Esporte nas Comunidades de São José e São Sebastião, na Zona Rural do Município de Delmiro Gouveia/AL. | 734.558,66 | CONSTRUTORA ALONSO SANTOS E JÂNIO SANTOS LTDA - EPP - 14.237.514/0001-70 | 02/02/2015 | 02/10/2015 | 100,00 | CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 9.630.116,40 | JC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI / 10.610.031/0001-18 | 01/06/2022 | 10 Meses | 1,20 | EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO BAIRRO PEDRA VELHA - MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 294.060,79 | LEANDRO FERRAZ EMPREENDIMENTOS / 04.940.894/0001-50 | 01/06/2022 | 3 Meses | 100,00 | CONCLUÍDA