## Obras
Objeto | Valor Total | Empresa | Data de Início | Previsão de Término | Valor Pago | Situação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 9.599.998,05 | JC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI / 10.610.031/0001-18 | 28/04/2022 | 10 Meses | 959.849,58 | PARALISADA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARTINDO DA BR 423 (POVOADO JARDIM CORDEIRO) POVOADO CRUZ, MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 10.184.905,93 | CVM CONSTRUTORA LTDA - EPP - 08.534.529/0001-05 | 27/06/2022 | 10 Meses | 2.147.955,29 | PARALISADA
IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE ACESSO AOS CÂNIOS DO SÃO FRANCISCO | 86.536.770,72 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA / 07.308.813/0001-92 | 22/07/2022 | 24 Meses | 8.997.251,03 | PARALISADA
IMPLANTAÇÃO DA 2º ETAPA DO ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL. | 16.226.851,90 | CVM CONSTRUTORA LTDA - EPP - 08.534.529/0001-05 | 22/02/2022 | 27/12/2022 | 4.890.891,78 | PARALISADA
MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL | 74.736.813,14 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / 00.338.885/0001-33 | 18/07/2022 | 18 Meses | 69.475.433,06 | PARALISADA
Empresa especializada de para Construir e Equipar o Matadouro Público Regional do Alto Sertão no, Município de Delmiro Gouveia/AL | 36.772.419,84 | UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA - 09.276.767/0001-12 | 12/09/2022 | 12 meses | 3.699.999,93 | PARALISADA
Contratação de empresa especializada para realização de Obras e Serviços de Engenharia pertinentes a Construção e Implantação do Estádio de Futebol no Município de Delmiro Gouveia | 8.782.326,89 | VEGAS CONSTRUÇÃO | 05/10/2022 | 18 Meses | 498.540,73 | PARALISADA